## Journal
Apprenti.e | Antoni Débaz |  | Durée total (h ou p) | 32 p
Classe ou Groupe | MID2B |  | Experts | -
Chef.fe de Projet | X.Carrel |  | Bulle / Domaine / Module | I320
Sujet | Programmation Orienté Objet
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Introduction | 2025-08-25 | 90 | Introduction au cahier des charges, conventions techniques, project handbook et modalités d'évaluations | github doc P_OO
Gameplan |  | 45 | Commencé la création d'un gameplan sur paint. Invention du core gameplay et des ennemis/munitions | github doc P_OO
Journal de travail |  | 45 | Installation de GitJournal puis rotation vers un journal de travail excel. | github doc P_OO
Bilan du jour : |  | 180
rapport | 2026-09-04 | 45 | Ecriture du chapitre Introduction dans le rapport | github doc P_OO
rapport |  | 120 | Ecriture des users stories dans le projet Github | projet P_OO
rapport |  | 15 | Ecriture du chapitre planification initial dans le rapport | github doc P_OO
Bilan du jour : |  | 180
user stories | 2026-09-11 | 60 | Ecriture des users stories 8,9,5,6,10 dans le projet Github | projet P_OO
Correction du rapport |  | 20 | Correction de quelque faute relevé par le prof dans mon rapport et user stories
Découverte du code "Base" |  | 10 | Prise de connaissance du code Base
Bilan du jour : |  | 90
Déplacement | 2026-09-18 | 50 | Ajout d'un déplacement orthogonale et diagonale pour le joueur. (User Story num 1)
Attaque burger |  | 40 | Ajout d'un burger sur la carte (User Story num 2)
Attaque burger |  | 30 | Détection des touches de la souris (User Story num 2)
Attaque burger |  | 60 | Instantiation du burger sur la carte lors du clique mais pas réussi à ajouter la trajectoire (User Story num 2)
Bilan du jour : |  | 180
Attaque burger | 2026-09-25 | 45 | Les attauques burger vont en direction de la souris (US 2)
Attaque burger |  | 20 | Ajout d'un cooldown aux tirs burger (US 2)
Attaque burger |  | 25 | les burgers sont detruit si ils touches les bords du gamespace (US 2)
Attaque mélée |  | 60 | Ajout d'une attaque d'un mode "mélée" pour le joueur quand il fait une attaque mélée (US 3)
Manager |  | 30 | Commencer l'ajout d'un enemie de type Manager. Création de la classe et des premiers attributs (US 4)
Bilan du jour : |  | 180
Manager | 2026-10-02 | 45 | Ajout d'un déplacement aléatoire des managers (US 4)
Manager |  | 45 | Ajout d'une barre de vie au manager (US 4)
barre de vie |  | 60 | Création d'une barre de vie et d un écran de mort quand les PV passe à 0 (US 8)
barre d'argent |  | 30 | Commencer la création d'une barre d'argent pour pouvoir gagner (US 9)
Bilan du jour : |  | 180
Robot | 2026-10-09 | 60 | Création d'un ennemi robot en s'inspirant beacoup de l'ennemi manager (US 5)
Faisceau |  | 50 | Création d'un faisceau pouvant aller dans les quatres direction (US 6)
Faisceau |  | 45 | Fait en sorte que les faisceaux fassent des dégats quand ils touches le joueur et qu'ils soit tirés par les robots (US 6)
Obstacle |  | 25 | Commencer la création des obstacles (US 10)
Bilan du jour : |  | 180
Obstacle | 2026-10-23 | 60 | Finis la création des obstacles et fait en sorte que les Manager et Robot trouve un nouveau chemin (US 10)
Tests |  | 20 | Ecriture des HelpersTests
Tests |  | 40 | Ecriture de PlayerTests
Tests |  | 30 | Ecriture de ManagerTests
Tests |  | 30 | Ecriture de RobotTests
Bilan du jour : |  | 180
Diagramme de classe | 2026-10-30 | 50 | Création du diagramme de classe sur draw.io
Diagramme de classe |  | 40 | Ecriture du chapitre sue le diagramme de classe
IA |  | 60 | Ecriture du chapitre sur l'utilisation de l'IA
Bilan et Conclusion |  | 60 | Ecriture des chapitre "Bilan du déroulement du projet" , "Bilan produit", "Conclusion personnelle"
Tests |  | 60 | Ecriture de 6 tests supplémentaire et rendu du projet
Bilan du jour : |  | 270
Total en heures |  | 27